## Sheet1
2019-04-08 | November | [25 empty] | December | [30 empty] | January | [30 empty] | February | [27 empty] | March | [30 empty] | April | [29 empty] | May | [30 empty] | June | [29 empty] | July | [30 empty] | August
DAY PROGRESS | time axis 2018-11-05 to 2019-08-31
 | time axis 2018-11-05 to 2019-08-31
Mobilize | bar: 2018-11-05
Submittals | bar: 2018-11-05 to 2018-12-19
Clear Site | bar: 2018-11-05 to 2018-11-07
Stake out Building | bar: 2018-11-09
Dirt Work | bar: 2018-11-08 to 2018-11-21
Dig Footings | bar: 2018-11-22 to 2018-11-24
Form Slab | bar: 2018-12-10 to 2019-02-18
Plumbing/Electical Rough In | bar: 2018-12-18 to 2019-02-19
Inspections | bar: 2018-12-26 to 2018-12-28
Pour Slab | bar: 2019-04-01 to 2019-04-08
Steel Erection | bar: 2019-04-22 to 2019-06-05
Block Walls | bar: 2019-02-18 to 2019-06-14
Steel Stud Framing | bar: 2019-04-15 to 2019-04-28
Top Out Plumbing/Electrical | bar: 2019-04-22 to 2019-04-26
Roofing | bar: 2019-05-20 to 2019-06-13
Exterior Sheathing | bar: 2019-05-06 to 2019-05-10
Polish Block | bar: 2019-05-20 to 2019-07-03
Interior Inspections | bar: 2019-05-13 to 2019-05-15
Grade Drives and Parking | bar: 2019-03-26 to 2019-04-10
Curbs | bar: 2019-05-01 to 2019-05-07
Install Windows | bar: 2019-05-01 to 2019-05-03
Insulation | bar: 2019-05-01 to 2019-05-19
Sheetrock | bar: 2019-05-27 to 2019-06-10
Tape and Bed | bar: 2019-06-03 to 2019-06-12
Paint | bar: 2019-06-10 to 2019-07-24
Install Equipment in Apparatus Bay | bar: 2019-06-03 to 2019-06-30
Overhead Doors | bar: 2019-06-10 to 2019-06-24
Install Ceiling Grid | bar: 2019-06-10 to 2019-06-12
Install Lights and HVAC | bar: 2019-06-19 to 2019-06-28
Above Ceiling Inspections | bar: 2019-06-20 to 2019-06-22
Pad out Ceiling | bar: 2019-07-01 to 2019-07-04
Polish Concrete/Install Flooring | bar: 2019-07-08 to 2019-07-31
Install Tile | bar: 2019-07-01 to 2019-07-14
Pour Concrete Drives | bar: 2019-06-10 to 2019-07-09
Install Vinyl Flooring
Install all doors and hardware | bar: 2019-08-01 to 2019-08-13
Final Clean | bar: 2019-08-13 to 2019-08-17
Pave Parking | bar: 2019-08-12 to 2019-08-14
Contractor Walk Thru | bar: 2019-08-12 to 2019-08-15
Architect Walk thru to create punch list | bar: 2019-08-19
Work on punch list | bar: 2019-08-21 to 2019-08-25
Final Inspections | bar: 2019-08-27
Turn over to Owner | bar: 2019-08-30